АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 ноября 2019 № 235

Об утверждении муниципальной программы

«Территориальное  планирование  и градостроительное

зонирование муниципального  образования Назиевское

городское поселение Кировского муниципального

района Ленинградской области в 2020-2021 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  со статьей 10 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», со статьей 84 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить муниципальную программу МО Назиевское городское поселение «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020-2021 годах» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения и поступлений субсидий из средств бюджета Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Назиевский  Вестник»   и на  официальном информационном сайте  МО Назиевское городское поселение  в сети «Интернет» (http://nazia.lenobl.ru/).

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Заместитель главы администрации                                             О.И.Кибанов

- Разослано:  дело, ОЭиФ администрации МО НГП, КФ администрации КМРЛО, Прокуратура, Регистр, газета «Назиевский Вестник»

Приложение

к   постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение

от  22 ноября 2019 года №235

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020-2021 годах»

| Полное наименование программы | программы "Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020-2021 годах" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение |
| Цели муниципальной программы | Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования требованиям, отвечающим действующему законодательству. Увеличение количества населенных пунктов, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости в виде описания границ населенных пунктов в координатах характерных точек на территории муниципального образования Назиевское городское поселение; |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечить разработку проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования для последующего внесения изменений. Подготовка документации, содержащей необходимые для внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ населенных пунктов муниципального образования Назиевское городское поселение |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество утвержденных изменений в генеральные планы (1 генеральный план). Количество утвержденных изменений в правила землепользования и застройки (1 правила землепользования и застройки). Количество населенных пунктов, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости (11 населенных пункта). |
| Сроки реализации муниципальной программы | Подпрограмма реализуется в 2020 - 2021 годах в два этапа: I – 2020 год; II – 2021 год; |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования: Средства бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение – 366 145,20 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 131 812,27 рублей; 2021 год – 234 332,93 рублей; |

1. Общая характеристика, состояние, основные проблемы

и прогноз развития сферы реализации Программы

Градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, обеспечивающих устойчивое развитие территорий путем сбалансированного учета сложившихся на них экологических, экономических, социальных, инженерно-технических факторов.

Генеральный план  муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области № 31 от 22.07.2014 г.

Правила землепользования и застройки муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утверждены решением Совета депутатов Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области № 37 от 27.12.2012г.

В связи с интенсивным социально-экономическим развитием муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области необходимы изменения эффективного функционального использования территорий. В генеральный  план и правила землепользования и застройки,   утвержденные в 2012 году, необходимо внесение изменений в части определения границ населенных пунктов.

Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 29.12.2004 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Федерального закона от 29.12.2004 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации".

Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:

- несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.

Согласно статье 10 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее – Закон) в реестр границ вносятся сведения о территориальных зонах, описание местоположения границ населенных пунктов, а также реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов и реквизиты решений органов государственной власти или органов местного самоуправления об утверждении правил землепользования и застройки.

Согласно статье 19 Закона органы местного самоуправления, уполномоченные на утверждение карты-плана территории, обязаны направить в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и карту-план территории посредством отправления в электронной форме.

Однако, на практике, из-за дефицита местного бюджета, документы для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон органами местного самоуправления не готовятся и не направляются.

По информации ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области на 01.08.2019 года в государственном кадастре недвижимости содержатся сведения о границах на территории  муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 4-х населенных пунктах.

Наличие в государственном кадастре недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон позволит:

- обеспечить доступность и прозрачность государственного учета объектов недвижимости на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

- существенно увеличить доходную часть местных бюджетов, так как при расчете кадастровой стоимости земельных участков, входящих в состав границ населенного пункта, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, будет применен удельный показатель, который значительно выше, чем для остальных категорий земель;

- уменьшить количество судебных разбирательств по земельным спорам за счет исключения неправомерных случаев предоставления земельных участков за пределами установленной границы населенного пункта и территориальных зон;

- повысить инвестиционную привлекательность муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в результате вовлечения в хозяйственный оборот земель частной собственности и повышения фактора целевого использования земель;

Решение вопроса внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области программным методом представляется наиболее оптимальным. Указанный метод отвечает задаче формированию бюджетов в "программном" формате, позволит увязать между собой конкретные результаты, мероприятия и объемы финансирования, необходимые для достижения намеченных целей.

2. Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Цель программы: Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Задачи программы:

- разработка нормативов градостроительного проектирования;

-разработка документации территориального планирования и градостроительного зонирования;

- внесение в единый государственный реестр недвижимости границ населенных пунктов.

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задачи программы:

Обеспеченность территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности.

Общее количество генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в которые необходимо внести изменения составляет - 1 генеральный план, 1 – правила землепользования и застройки.

Основными целями программы является увеличение количества населенных пунктов, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания, а также пополнение федерального фонда пространственных данных, обеспечивающего индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Для достижения указанных целей решается задача по подготовке документации, содержащей необходимые для внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ населенных пунктов.

Решение указанной задачи осуществляется посредством проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, результатом которых является подготовка карты (плана), содержащей координаты характерных точек границ населенного пункта.

Срок реализации подпрограммы – 2020-2021 годы, в два этапа:

I этап – 2020 год;

II этап – 2021 год.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия муниципальной программы: Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон МО Назиевское городское поселение.

Основные мероприятия программы представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Мероприятие: "Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов МО Назиевское городское поселение".

Реализация программы осуществляется в два основных этапа:

I этап – 2020 год;

II этап – 2021 год.

В течение всего периода реализации программы осуществляется подготовка документации по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки городских поселения и по описанию местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон.

На первом этапе планируется внести в государственный кадастр недвижимости сведения о границах 6 населенных пунктов (д.Васильково, д.Городище, д.Замошье, д.Карловка, д.Подолье, д.Старая Мельница).

На втором этапе планируется внести изменения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах 5 населенных пунктов (д.Александровка, д.Жихарево, г.п.Назия, х.Павловский, мест.Плитняки).

4. Нормативно - правовое обеспечение программы

Правовая поддержка программы осуществляется на основании законодательной базы Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Разработка и принятие нормативно правовых актов и проектов нормативных правовых актов, для реализации программы не требуется, поскольку на сегодняшний день разработаны и утверждены документы территориального планирования на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Необходимый объем ресурсного обеспечения реализации программы составит 366 145,20 тысяч рублей за счет муниципального бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

| Мероприятия программы | 2020 г. | 2021 г. | итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов МО Назиевское городское поселение | 131 812,27 | 234 332,93 | 366 145,20 |

Объем финансирования определен на основе Бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.  на 2020 - 2021 годы.

Объем финансирования программы и источников финансирования приведен в приложении №1 к муниципальной подпрограмме.

Объемы финансирования программы из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения оценки эффективности ее реализации за отчетный период, а также исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

6. Механизм реализации программы

Программа реализуется путём проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями (План реализации представлен в приложении №2 к муниципальной программе).

Руководство реализацией программы осуществляет руководитель программы – администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Реализацию мероприятий программы осуществляет администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.   Она несет ответственность за своевременное и качественное исполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их реализацию (приложение №3).

Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение обеспечивает мониторинг и контроль за ходом реализации программных мероприятий, готовит предложения по объёмам и источникам финансирования программных мероприятий, по мере необходимости готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации программы, разрабатывает и вносит в установленном порядке и в установленные сроки предложения о принятии правовых актов, необходимых для выполнения программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

расходы на реализацию муниципальной программы "Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020-2021 годах"

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | первый го д реализации | второй год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего: | 1 908 000 | 686 880 | 1 221 120 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | Х | Х | Х |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 1 541 854,8 | 555 067,73 | 986 787,07 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 366 145,20 | 131 812,27 | 234 332,93 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | Х | Х | Х |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

План

реализации муниципальной программы "Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020-2021 годах"

| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, должность) | Срок |  | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Первый год реализации | Второй год реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020-2021 годах" | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение | 2020 | 2021 | 366 145,20 (местный бюджет) 1 541 854.8 (областной бюджет) | 131 812,27 (местный бюджет) 555 067,73 (областной бюджет) | 234 332,93 (местный бюджет) 986 787,07 (областной бюджет) |  |
| - внесение изменений в генеральный план |  | 2020 | 2021 | 0 (местный бюджет) | 0 | 0 | 0 |
| - внесение изменений в правила землепользования и застройки |  | 2020 | 2021 | 0 (местный бюджет) | 0 | 0 | 0 |
| - внесение в единый государственный реестр недвижимости сведения о границах населенных пунктов |  | 2020 | 2021 | 366 145,20 (местный бюджет) 1 541 854.8 (областной бюджет) | 131 812,27 (местный бюджет) 555 067,73 (областной бюджет) | 234 332,93 (местный бюджет) 986 787,07 (областной бюджет) | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

Целевые показатели

муниципальной программы "Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020-2021 годах"

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  | Базовые значение целевого показателя (2021 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По итогам первого года реализации | По итогам второго года реализации |  |  |
| 1. | Внесение изменений в генеральный план поселения | единиц | 0 | 1 |  | - |
| 2. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения; | единиц | 0 | 0 |  | - |
| 3. | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов МО Назиевское городское поселение | единиц | 6 населенных пунктов | 5 населенных пунктов |  | 11 населенных пунктов |